## Tuần 1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm: The Four Crew
Từ ngày: 8/11/2016
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1 | Cài phần mềm | Plasmid mockup, Microsoft Visio và Microsoft Project |  | Cả nhóm | 2016-10-11
2 | Tìm hiểu các web chứa source | SourceTree & BitBucket |  | • Nguyễn Công Minh • Nguyễn Công Thành
3 |  | Github |  | • Tô Văn Tư • Lý Minh Thành
4 | Vẽ sơ đồ DFD | Thêm, xóa, sửa người dùng Thêm, xóa, sửa sản phẩm Thống kê |  | Nguyễn Công Minh | 13/11/2016 | Làm DFD Mức 1
5 |  | Xóa bài, sửa hóa đơn, Quản lý menu, Quản lý trang |  | Nguyễn Công Thành
6 |  | Đặt hàng, đăng nhập, đăng ký, viết bài |  | Tô Văn Tư
7 |  | Bình luận, đánh giá, sửa bài, xóa hóa đơn |  | Lý Minh Thành
8 | Khảo sát đề tài | Tiến hành khảo sát : • Trên mạng (chủ yếu) • Thực tiễn |  | Cả nhóm | 15/11/2016
9 | Tạo Database | Tạo CSDL cho phép lưu trữ thông tin cho trang. |  | Cả nhóm | 18/11/2016 | Tạo ra các bảng, kết nối, thuộc tính…
10 | Thiết kế giao diện (Mockup) | Giao diện cho trang Web |  | Nguyễn Công Thành | 16/11/2016 | Làm bằng PTS
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 2
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm: The Four Crew
Từ ngày: 14/11/2016
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1 | Báo cáo | Bài báo cáo và giải quyết những vấn đề được yêu cầu |  | Cả nhóm | 30/11/2016
2 | Thiết kế giao diện | Bằng HTML -boostrap |  | • Cả nhóm | 21/11/2016 | Sau khi tạo xong Database và Mockup
3 | Thực hiện code | Thêm, xóa, sửa sản phẩm |  | Nguyễn Công Thành | 30/11/2016 | Sau khi hoàn thành (2)
4 |  | Thêm xóa sửa người dùng |  | Tô Văn Tư
5 |  | Đăng ký, Sửa bài, viết bài |  | Lý Minh Thành
6 |  | Thống kê, Bình luận, đánh giá |  | Nguyễn Công Minh
7 |  | Đặt hàng, đăng nhập, xóa bài |  | Tô Văn Tư
8 |  | Sửa hóa đơn, xóa hóa đơn |  | Lý Minh Thành
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 3
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm: The Four Crew
Từ ngày: 21/11/2016
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1 | Báo cáo | Bài báo cáo và giải quyết những vấn đề được yêu cầu |  | Cả nhóm | 30/11/2016
2 | Thiết kế giao diện | Bằng HTML -boostrap |  | • Cả nhóm | 26/11/2016 | Sau khi tạo xong Database và Mockup
3 | Thực hiện code | Thêm, xóa, sửa sản phẩm |  | Nguyễn Công Thành | 30/11/2016 | Sau khi hoàn thành (2)
4 |  | Thêm xóa sửa người dùng |  | Tô Văn Tư
5 |  | Đăng ký, Sửa bài, viết bài |  | Lý Minh Thành
6 |  | Thống kê, Bình luận, đánh giá |  | Nguyễn Công Minh
7 |  | Đặt hàng, đăng nhập, xóa bài |  | Tô Văn Tư
8 |  | Sửa hóa đơn, xóa hóa đơn |  | Lý Minh Thành
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 4
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm:
Từ ngày:
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 5
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm:
Từ ngày:
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 6
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm:
Từ ngày:
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 7
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm:
Từ ngày:
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)

## Tuần 8
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Dự án 1 - Ngành Ứng dụng phần mềm
FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN |  |  | Nhóm:
Từ ngày:
TT | Tên công việc | Mô tả công việc |  | Người thực hiện | Deadline | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BMT, ngày … tháng … năm 20…
| Người duyệt |  |  |  | Người lập
| (Ký và ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký và ghi rõ họ tên)